DROPi — MASTER PLAN CANONIC

TEXT FINAL NUMEROTAT

PARTEA III — BUSINESS, LEGAL & SCALARE

CAPITOLUL 26 — ROADMAP 0–36 LUNI (EXECUȚIE DISCIPLINATĂ)

26.1 Principiul fundamental al roadmap-ului DROPi

Roadmap-ul DROPi nu este construit pe promisiuni calendaristice rigide, ci pe validări succesive.

Principiul de bază este:

DROPi avansează doar după ce fiecare etapă este validată operațional, legal și economic.

Timpul este un indicator orientativ; validarea este criteriul decisiv.

26.2 Structura roadmap-ului

Roadmap-ul DROPi este împărțit în patru faze principale:

- Faza 0: Pre-operațional

- Faza 1: Zona 0 pilot

- Faza 2: Consolidare

- Faza 3: Extindere regională

Fiecare fază are:

- Obiective clare

- Livrabile definite

- KPI de validare

- Criterii de oprire

26.3 Faza 0 — Pre-operațional (0–3 luni)

Obiective:

- Finalizarea produsului de bază

- Stabilirea cadrului legal

- Pregătirea Zonei 0

Livrabile:

- Masterplan complet și aprobat

- Site stabil, multilingv

- Aplicație MVP funcțională

- Standarde DronePort definite

- Documentație de conformitate Filipine

KPI de validare:

- 0 bug-uri critice

- 100% fluxuri documentate

- Accept preliminar din partea autorităților locale

Criterii de oprire:

- Instabilitate tehnică

- Neclaritate legală

- Lipsa fallback-ului operațional

26.4 Faza 1 — Zona 0 pilot (3–9 luni)

Obiective:

- Validare operațională reală

- Livrări comerciale controlate

- Feedback din piață

Livrabile:

- 1–2 DronePort-uri operaționale

- Flotă inițială de drone

- Piloți autorizați

- Primele livrări comerciale

- Dashboard KPI activ

KPI de validare:

- Minimum 95% livrări reușite

- Zero incidente majore de siguranță

- Unit economics pozitive sau neutre

Criterii de oprire:

- Incident grav

- Sancțiuni legale

- Cost per livrare necontrolat

26.5 Faza 2 — Consolidare (9–18 luni)

Obiective:

- Stabilizarea operațiunilor

- Optimizarea costurilor

- Pregătirea extinderii

Livrabile:

- Playbook complet Zona 0

- Operator zonal matur

- Abonamente B2B active

- Rapoarte și analytics avansate

- Documentație UE (draft)

KPI de validare:

- Retenție clienți peste prag

- Stabilitate cost/livrare

- Utilizare optimă DronePort

Criterii de oprire:

- Lipsa repetabilității

- Eșec B2B

- Degradare KPI de siguranță

26.6 Faza 3 — Extindere regională (18–36 luni)

Obiective:

- Replicarea modelului validat

- Intrarea în UE

- Atragerea capitalului strategic

Livrabile:

- 1–2 zone UE operaționale

- Operatori zonali UE

- Autorizații EASA (Specific)

- Integrare cu inițiative smart city

KPI de validare:

- Timp de lansare zonă sub prag

- Conformitate fără sancțiuni

- Cashflow pozitiv per zonă

Criterii de oprire:

- Cost de replicare excesiv

- Blocaje legale majore

- Lipsa interesului instituțional

26.7 Ce NU apare în roadmap

Roadmap-ul DROPi NU include:

- Lansări globale simultane

- Expansiune nevalidată

- Promisiuni de tip „unicorn”

- Obiective de PR fără bază operațională

Această excludere este intenționată și protectivă.

26.8 Actualizarea roadmap-ului

Roadmap-ul este revizuit:

- Periodic

- Pe baza KPI

- Documentat

- Aprobat de DROPi Core

Nicio modificare nu este implementată fără analiză de impact.

26.9 Ownership-ul roadmap-ului

Responsabilitatea pentru roadmap aparține:

- DROPi Core (decizie finală)

- Operatorilor Zonali (input operațional)

- Investitorilor (rol consultativ)

Nicio parte nu poate forța accelerări riscante.

26.10 Checklist roadmap

- Faze definite

- Livrabile clare

- KPI măsurabili

- Criterii de oprire

- Ownership stabilit

26.11 Concluzia Capitolului 26

Roadmap-ul DROPi este un instrument de control și disciplină, nu un document de promisiuni.

Prin avansare bazată pe validare, DROPi construiește o creștere sustenabilă, defensibilă și predictibilă.